## Foglio1
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | 6 | 49
Bicego Eduard | 0 | 5 | 3 | 10 | 7 | 25 | 50
Castello Davide | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | 6 | 49
Conti Oscar Elia | 7 | 4 | 17 | 0 | 2 | 15 | 45
Tavella Federico | 7 | 0 | 6 | 10 | 3 | 11 | 37
Tombolato Andrea | 12 | 0 | 22 | 7 | 1 | 10 | 52
Zanella Marco | 10 | 10 | 13 | 2 | 0 | 11 | 46
Ore Totali Ruolo | 46 | 29 | 71 | 85 | 13 | 84 | 328
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 46 | 1380 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Amministratore | 29 | 580
Progettista | 71 | 1562
Analista | 85 | 2125
Programmatore | 13 | 195
Verificatore | 84 | 1260
Totale | 328 | 7102
Fase - Costo per ruolo sul totale