## Foglio1
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 9 | 7 | 17 | 58 | 9 | 56 | 156
Bicego Eduard | 9 | 20 | 23 | 30 | 27 | 46 | 155
Castello Davide | 10 | 15 | 30 | 54 | 9 | 36 | 154
Conti Oscar Elia | 17 | 24 | 36 | 22 | 15 | 36 | 150
Tavella Federico | 17 | 9 | 26 | 26 | 18 | 46 | 142
Tombolato Andrea | 22 | 10 | 43 | 26 | 21 | 35 | 157
Zanella Marco | 20 | 22 | 33 | 27 | 12 | 37 | 151
Ore Totali Ruolo | 104 | 107 | 208 | 243 | 111 | 292 | 1065
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 104 | 3120 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Amministratore | 107 | 2140
Progettista | 208 | 4576
Analista | 243 | 6075
Programmatore | 111 | 1665
Verificatore | 292 | 4380
Totale | 1065 | 21956
Fase - Costo per ruolo sul totale