## Foglio1
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 40
Bicego Eduard | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40
Castello Davide | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 40
Conti Oscar Elia | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | 40
Tavella Federico | 17 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 40
Tombolato Andrea | 12 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 40
Zanella Marco | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 40
Ore Totali Ruolo | 33 | 52 | 0 | 121 | 0 | 74 | 280
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 33 | 990 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Amministratore | 52 | 1040
Progettista | 0 | 0
Analista | 121 | 3025
Programmatore | 0 | 0
Verificatore | 74 | 1110
Totale | 280 | 6165
Fase - Costo per ruolo sul totale