## Foglio1
Nominativo | Rp | Am | Pt | An | Pm | Ve | Ore totali | Fase - Riassunto
Andrighetto Cristian | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 9 | 47
Bicego Eduard | 0 | 5 | 3 | 10 | 7 | 25 | 50
Castello Davide | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | 9 | 52
Conti Oscar Elia | 7 | 4 | 17 | 0 | 2 | 15 | 45
Tavella Federico | 7 | 0 | 6 | 12 | 7 | 14 | 46
Tombolato Andrea | 7 | 0 | 19 | 7 | 1 | 10 | 44
Zanella Marco | 10 | 10 | 13 | 2 | 0 | 11 | 46
Ore Totali Ruolo | 41 | 24 | 68 | 87 | 17 | 93 | 330
Ruolo | Ore | Costo (€)
Responsabile | 41 | 1230 | [5 empty] | Fase - Ore per ruolo sul totale
Amministratore | 24 | 480
Progettista | 68 | 1496
Analista | 87 | 2175
Programmatore | 17 | 255
Verificatore | 93 | 1395
Totale | 330 | 7031
Fase - Costo per ruolo sul totale