## Foglio1
Documenti | Costo | Ruolo | Ore previste | Delta ore | Budget variance (%) | OTTIMALE | ACCETTABILE | NEGATIVO
PP | 30 | Responsabile | 20 | -8 | -40 | X
NP | 20 | Amministratore | 2 | 0 | 0 | X
PQ | 25 | Analista | 3 | 0 | -22.2222 | X
PQ | 20 | Amministratore | 2 | -1
AR | 25 | Analista | 24 | -15 | -62.5 | X
GL | 25 | Analista | 1 | 0 | 0 | X
DP | 22 | Progettista | 62 | 36 | 58.0645 |  |  | X
DP | 15 | Programmatore | 15 | -2 | -13.3333 | X
|  |  |  | Totale: | 4.2775 |  | X
// |  | Verificatore | 20 | -2 | -10 | X
Documenti | Durata stesura | Data fine stesura (preventivata) | Data fine stesura (consuntivata) | Durata verifica | Data fine verifica (preventivata) | Data fine verifica (consuntivata) | Schedule variance | Schedule variance (verifica)
PP | 5 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 3 | 2016-03-13 | 2016-03-13 | 0 | 0
NP | 3 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2 | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 33.3333 | 0
PQ | 4 | 2016-03-13 | 2016-03-13 | 2 | 2016-03-13 | 2016-03-13 | 0 | 0
AR | 4 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 25 | 0
GL | 18 | 2016-03-11 | 2016-03-10 | 1 | 2016-03-13 | 2016-03-10 | -5.5556 | -300
ST | 18 | 2016-03-11 | 2016-03-13 | 2 | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 11.1111 | 50
[6 empty] | Totale |  | -41.6667